Relación de errores típicos en el desarrollo de sistemas informáticos

| Errores relacionados con las personas | Errores relacionados con los procesos | Errores relacionados con el producto | Errores relacionados con la tecnología |
| --- | --- | --- | --- |
| - Débil motivación - Personal no capacitado - Fricciones entre los usuarios y los desarrolladores - Expectativas poco realistas - Falta de un promotor efectivo del proyecto - Falta de participación de los usuarios - Política antes que desarrollo | - Gestión de riesgos insuficiente - Fallos de los contratos - Planificación insuficiente - Pérdida de tiempo en el inicio difuso - Diseño inadecuado - Escatimar en el control de calidad - Control insuficiente de la directiva - Omitir tareas necesarias en la estimación - Programación a destajo | - Exceso de requerimientos - Cambio de las prestaciones - Desarrolladores meticulosos - Desarrollo orientado a la investigación | - Sobreestimación de las ventajas del empleo de nueva tecnología o métodos - Cambiar de herramientas a mitad de tiempo - Falta de control automático del código fuente - Desarrolladores aferrados a una nueva o única tecnología o método de desarrollo |

Definición y estimación de los riegos relacionados con el proyecto

| Riesgo | Probabilidad de pérdida | Magnitud de pérdida (semanas) | Exposición a riesgo (semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cambios en las prestaciones y requisitos | 40% | 4 | 1.6 |
| - Requerimientos superfluos y personal de desarrollo meticulosos | 35% | 2 | 0.7 |
| - Recorte de la calidad | 50% | 10 | 5.0 |
| - Planificación demasiado optimista | 50% | 8 | 4.0 |
| - Diseño inadecuado | 20% | 8 | 1.6 |
| - Desarrollos aferrados a una nueva o única tecnología o método de desarrollo | 15% | 3 | 4.5 |
| - Desarrollos orientados a la investigación | 20% | 3 | 0.6 |
| - Personal no capacitado | 20% | 3 | 0.6 |
| - Problemas entre el personal de desarrollo y los usuarios | 25% | 2 | 0.5 |

Propuestas de control para los mayores riesgos identificados para el proyecto

| Riesgo | Propuestas o métodos de control |
| --- | --- |
| - Recorte de la calidad | - Tratamiento previo para fijar tiempos, recursos y presupuesto para el proyecto con la Alta Dirección - Fijar bases claras para el control de la calidad |
| - Planificación demasiado optimista | - Utilización de técnicas de estimación, estimadores y herramientas de estimación |
| - Cambios en las prestaciones y requisitos | - Uso de técnicas orientadas al usuario - Uso de técnicas de desarrollo incremental - Controlar el conjunto de prestaciones - Diseño supeditado al cambio |
| - Diseño inadecuado | - Asignar tiempos razonables y suficientes para actividades de diseño y planificación - Asignar hitos de inspecciones de diseño |
| - Requerimientos superfluos y personal de desarrollo meticulosos | - Filtrado de requerimientos - Control del conjunto de prestaciones - Uso de entrega por etapas - Uso de prototipos desechables - Diseño por planificación |
| - Personal no capacitado | - Definir y contratar miembros claves del equipo antes del inicio del proyecto - Preparación - Definición del equipo |
| - Desarrollos orientados a la investigación | - Utilización de un ciclo de vida orientado al riesgo - No intentar investigar y maximizar la velocidad de desarrollo al mismo tiempo |
| - Problemas entre el personal de desarrollo y los usuarios | - Utilización de técnicas orientadas al usuario |
| - Desarrollos aferrados a una nueva o única tecnología o método de desarrollo | - Configurar programas de medidas de software - Configurar un grupo de herramientas de software - Ser escépticos sobre problemas de productividad |