CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE

- CONCEPTO:

Uno de los problemas más importantes en cualquier departamento de sistemas de información es definir un marco de referencias común:

  - Que pueda ser empleado por todas las personas que participan en un desarrollo informático.

  - En el que se definan los procesos, las actividades y las tareas a desarrollar.

Todo esfuerzo en el desarrollo del software conlleva un “ciclo de vida” que consiste en realizar todas las actividades comprendidas entre el momento en el que se inicia la versión de un sistema como una chispa en la imaginación de alguien y el último aliento en la máquina del último cliente.

El ciclo de vida abarca, por tanto, toda la vida del sistema, comenzando por su concepción y finalizando cuando ya no se utiliza.

El modelo de ciclo de vida que se selecciona influye tanto en el éxito del proyecto como cualquier otra decisión de planificación que se tome. El modelo de ciclo de vida apropiado puede orientar sus proyectos y ayudarle a asegurar que cada paso se acerque más a la consecución del objetivo.

Dependiendo del modelo de ciclo de vida que se seleccione, se puede aumentar la velocidad de desarrollo, mejorar la calidad, el control y el seguimiento del proyecto, minimizar gastos y riesgos, o mejorar las relaciones con los clientes.

La selección ineficaz de un modelo de ciclo de vida puede ser fuente constante de trabajo repetitivo, innecesario y frustrante. Se pueden producir los mismos efectos si no se elige un modelo de ciclo de vida.

A lo largo de la historia se han propuesto diferentes paradigmas o ciclos de vida para el software: desde el ciclo en cascada, pasando por el modelo en espiral de Boehm, hasta los más recientes ciclos de vida orientados a objetos.

## MODELOS

# MODELO EN CASCADA

El predecesor de todos los modelos de ciclo de vida es el modelo en cascada. Aunque presenta muchos problemas, sirve de base para otros modelos de ciclo de vida más efectivos.

El número de fases o etapas que se proponen en este ciclo varían, aunque suelen ser: análisis del requisito del sistema, análisis de requisitos del Software, diseño preliminar, diseño detallado, codificación, pruebas, explotación y mantenimiento.

ANÁLISIS

REQUISITOS

SISTEMAS

ANÁLISIS

REQUISITOS

SOFTWARE

DISEÑO PRELIMINAR

DISEÑO

DETALLADO

CODIFICACIÓN Y PRUEBAS

EXPLOTACIÓIN

Y

MANTENIM.

- En un modelo de cascada, proyecto progresa a través de una secuencia ordenada de pasos partiendo análisis hasta la explotación y mantenimiento.

- El proyecto realiza una revisión al final de cada etapa para determinar si está preparada para pasar a la siguiente etapa, por ejemplo, desde el análisis de requerimientos hacia el diseño de la arquitectura. Cuando la división determina que el proyecto no está listo para pasar a la siguiente etapa, permanece en la etapa actual hasta que esté preparado.

- El modelo en cascada está dirigido por documentos; es decir, los productos principales del trabajo que se pasan de etapa en etapa son documentos.

- El modelo se utiliza para ciclos de productos en los que se tiene una definición estable del producto, y también cuando se está trabajando con metodologías técnicas conocidas. En estos casos, el modelo en cascada ayuda a utilizar errores en las primeras etapas del proyecto a un bajo costo. Proporciona los requerimientos que los desarrolladores anhelan. Si se está construyendo una versión de mantenimiento bien definida de un producto existente o migrando un producto existente a una nueva plataforma, un ciclo de vida en cascada puede ser una elección correcta para el desarrollo rápido.

- El modelo en cascada ayuda a minimizar los gastos de planificación porque permite realizarla sin problemas. No proporciona  resultados tangibles en forma de software familiarizados con el modelo, la documentación que genera proporciona indicaciones significativas del progreso a lo largo del ciclo de vida.

- El modelo en cascada funciona bien con proyectos complejos que se entienden correctamente, debido a que se pueden obtener beneficios al enfrentarse a la complejidad de forma ordenada. Funciona correctamente cuando los requerimientos de la calidad dominan sobre los requerimientos de costo y de planificación. El modelo evita una fuente común de errores importantes, eliminando los cambios que se pueden producir a medio camino.

- El modelo en cascada funciona especialmente bien si se dispone de personal poco inexperto, por que presenta el proyecto con una escritura que ayuda a minimizar el esfuerzo inútil.

- Las desventajas del modelo en cascada se centran en la dificultad para especificar claramente los requerimientos al comienzo del proyecto antes de que realice ningún trabajo de diseño y antes de escribir ningún código.

Los desarrolladores se quejan de los usuarios que no saben lo que quieren, pero supongamos que cambian los papeles. Imagínese intentando explicarle en detalle a un ingeniero de automoción cómo es su carro. Le explica al ingeniero que necesita un motor, una carrocería, ventanillas, volante, pedal de acelerador, pedal de freno, el freno de emergencia, asientos y demás. Pero, ¿puede recordar todo lo que el ingeniero de automoción necesitará conocer para construir el carro?

Suponga que se olvide indicarle que necesita la luz de marcha atrás. El ingeniero se va y vuelve a los 6 meses con un carro que no tiene luz de marcha atrás. Le comenta “OH, cielos, olvide decirle que el carro necesita luz de marcha atrás,”.

El ingeniero se vuelve loco ¿sabe usted lo que va a costar coger el carro para conectar la luz de marcha atrás desde la transmisión hasta la parte posterior del coche? Tenemos que rediseñar el cuadro de mando del carro, realizar la conexión para la luz del freno y añadir otro censor a la transmisión. ¡Este cambio supondrá semanas, por no decir meses! ¿Por qué no me lo comento antes?

Ud. hace una mueca ¡parecía una cosa tan sencilla...!

Un error comprensible ¿verdad? Un carro es difícil de explicar para un aficionado. Una gran cantidad de productos software también son complicados, y a menudo las personas que se encargan de especificar el software tampoco son expertos en ordenadores. Pueden olvidarse cosas que parecen tan sencillas cuando se ve el producto funcionando. Cuando se utiliza un modelo en cascada, olvidar algo puede suponer un error costoso. No se percibe este hecho hasta que se realiza la prueba del sistema, y se comprueba que uno de los requerimientos no está o es incorrecto.

Por tanto, el principal problema del modelo en cascada es no permitir flexibilidad en los cambios se tienen que especificar completamente todos los requerimientos al comienzo del proyecto, lo que puede suponer meses e incluso años antes de tener el software funcionando esto choca con las necesidades del comercio moderno, donde el premio a menudo es para los desarrolladores que puedan implementar la máxima funcionalidad en la últimas etapas del proyecto.

- Otras desventajas son:

  - No refleja el proceso “real” de desarrollo de software. Los proyectos reales raramente siguen este flujo secuencial, puesto que siempre hay iteraciones. Aunque en este modelo la iteración está permitida en etapas contiguas, en la vida real normalmente la iteración abarca más de una etapa. Un caso típico es la redefinición de los requisitos cuando se está codificando la aplicación.

  - Se tarda mucho tiempo en pasar por todo el ciclo, dado que hasta que no se finalice una fase no se pasa a la siguiente. Así, se podría dar el caso de no salir nunca de la fase de análisis de requisitos software.

  - Acentúa el fracaso de la industria del software con el usuario final. En este caso, el usuario debe tener paciencia, ya que el sistema de funcionamiento no estará disponible hasta las fases finales del proyecto.

Para un proyecto de desarrollo rápido, el modelo en cascada puede suponer una cantidad excesiva de documentación. Genera pocos signos visibles de progreso hasta el final. Esto puede dar la impresión de un desarrollo lento, incluso sin ser verdad. Los clientes quieren tener la seguridad de que sus proyectos serán entregados a tiempo.

Algunas personas han criticado el modelo en cascada por no permitir volver atrás para corregir los errores. Esto no es del todo cierto. La vuelta atrás es posible, pero difícil. Una visión distinta del modelo en cascada que puede ofrecer una mejor perspectiva es el ciclo de vida del salmón.

Se puede nada contra la corriente, pero el esfuerzo puede matarle. Al final del diseño de la arquitectura, ha participado en la mayoría de los eventos más importantes que se han realizado en esta etapa. Se realizó una revisión del diseño y se firmó la copia oficial del documento de la arquitectura. Si se descubre un fallo en la arquitectura durante la codificación y prueba, es muy difícil nadar contra la corriente y rehacer la arquitectura.

- En Resumen, los inconvenientes del venerado modelo en cascada hacen que sea, a menudo, un modelo poco apropiado para un proyecto de desarrollo rápido.

### MODELO INCREMENTAL (LEMMAN, 1984)

El modelo Incremental corrige la necesidad de una secuencia no lineal de pasos de desarrollo. En este modelo se va creando el sistema software añadiendo componentes funcionales al sistema (llamados incrementos). En cada paso sucesivo, se actualiza el sistema con nuevas funcionalidades o requisitos. El sistema software ya no se ve como una única entidad monolítica con una fecha fija de entrega, sino como una integración de resultados sucesivos obtenidos después de cada interacción.

El modelo incremental constituyó un avance sobre el modelo en cascada, pero también presenta problemas aunque permite el cambio continuo de requisitos, aun existe el problema de determinar si los requisitos, propuestos son válidos. Muchas veces los errores de los requisitos se detectan tarde y su corrección resulta tan costosa como en el modelo en cascada.

ANÁLISIS

REQUISITOS

SISTEMAS

ANÁLISIS

REQUISITOS

SOFTWARE

DISEÑO

PRELIMINAR

DISEÑO DETALLADO

CODIFICACIÓN

Y PRUEBAS

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

DISEÑO DETALLADO

CODIFICACIÓN

Y PRUEBAS

EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### MODELO EN ESPIRAL

Conocido también como “El rollo de canela en rama” ha sido desarrollado para cubrir las mejores características tanto del ciclo de vida clásico, como de la creación de prototipos; añadiendo además un nuevo elemento: el análisis del riesgo, que falta en esos paradigmas.

Antes de comenzar a hablar de dicho modelo definamos lo que es riesgo.

En primer lugar, el riesgo concierne a lo que ocurra en el futuro. El hoy y el ayer ya no nos conciernen realmente, por que ahora ya estamos recogiendo los frutos de lo que sembramos en el pasado. La cuestión es  si podemos, entonces, modificando nuestras acciones de este momento, crear una oportunidad para una situación diferente y más esperanzadora de nuestro mañana. Esto significa, en segundo lugar, que el riesgo implica un cambio, que puede venir dado por cambios de opiniones, acciones o lugares... [En tercer lugar,] el riesgo implica una elección, y la falta de certeza de que la elección sea la correcta. Así, paradójicamente, el riesgo, como la muerte o los impuestos, es una de las pocas cosas inevitables de la vida.

Cuando consideramos el riesgo en el contexto de la ingeniería del Software, siempre se hacen evidentes las tres consideraciones conceptuales de Charette. Nos concierne el futuro – ¿cuáles son los riesgos que pueden hacer que fracase el proyecto software? Nos conciernen los cambios – ¿cómo afectarán al éxito global y a los plazos los cambios en los requisitos del cliente, en las tecnologías del desarrollo, en las computadoras destino y en todas demás entidades relacionadas con el proyecto? Por último, nos enfrentamos con elecciones – ¿Qué métodos y herramientas debemos usar, cuanta gente debe estar involucrada, cuanta importancia hay que darle a la calidad?

El análisis del riesgo consta en realidad de cuatro actividades diferentes: identificación del riesgo, proyección del riesgo, cálculo del riesgo y gestión del riesgo.

El modelo de espiral es un modelo de ciclo de vida orientada a riesgos que divide un proyecto software en mini proyectos. Cada mini proyecto. Cada mini proyecto se centra en uno o más riesgos importantes hasta que todos estén controlados; después de controlar todos los riesgos más importantes, el modelo en espiral finaliza del mismo modo que el modelo de ciclo de vida en cascada.

El modelo, representado mediante la espiral de la figura, define cuatro actividades principales, representados por los cuatro cuadrantes de la figura:

- Planificación.- Determinación de objetivos, alternativos y restricciones.

- Análisis de riesgo.- Análisis de alternativas, identificaciones y resolución de riesgos.

- Ingeniería.- Desarrollo del producto del siguiente nivel.

- Evaluación de Cliente.- valoración de los resultados de la ingeniería.

Con cada iteración alrededor de la espiral se construyen sucesivas versiones del software, cada vez más completas. Durante la primera vuelta alrededor de la espiral se definen los objetivos, las alternativas, las restricciones y se analizan e identifican los riesgos. Si el análisis de riesgo indica que hay una incertidumbre en los requisitos, se puede usar la creación de prototipos en el cuadrante de ingeniería para dar asistencia tanto al encargado del desarrollo como al cliente. Se pueden usar simulaciones y otros modelos para definir más el problema y refinar los requisitos.

El cliente evalúa el trabajo de ingeniería y sugiere modificaciones. En base a los comentarios del cliente se produce la siguiente fase de planificación y análisis de riesgo. En cada bucle alrededor de la espiral, la culminación del análisis de riesgo resulta en una decisión de “seguir o no seguir”. Si los riesgos son demasiados grandes, se puede dar por terminado el proyecto.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, se sigue avanzando alrededor del camino de la espiral, y ese camino lleva los desarrolladores hacia un modelo más completo del sistema y al final al propio sistema operacional.

Una de las ventajas más importantes del modelo en espiral es que mientras los costes suben, los riesgos disminuyen. Cuanto más tiempo y dinero emplee, menores serán los riesgos, que es exactamente lo que se quiere en un proyecto de desarrollo rápido.

El modelo en espiral proporciona al menos tanto control de gestión como el modelo en cascada tradicional. Se tienen los puntos de verificación al final de cada iteración. Como el modelo esta orientado a riesgos, le proporciona con anterioridad indicaciones de cualquier riesgo insuperable. Descubrirá si el proyecto no se puede realizar por razones técnicas u otras razones, y esto no supondrá un costo excesivo.

La única desventaja en el modelo en espiral es que se trata de un modelo complicado. Requiere de una gestión concienzuda, atenta y que exige conocimientos profundos. Puede ser difícil definir hitos objetivos de comprobación que indiquen si está preparado para pasar al siguiente nivel de la espiral. En algunos casos, el desarrollo del producto es suficientemente lineal, y los riesgos del proyecto son tan pocos que no se necesitan la flexibilidad y la gestión de riesgos que ofrece el modelo en espiral.

##### ANÁLISIS DE RIESGO

##### PLANIFICACIÓN

Análisis de riesgo basado en requisitos iniciales

Recolección de requisitos y planificación del proyecto iniciales

Análisis de riesgo basado en la reacción del cliente

Planificación

Basada en los comentarios

Del cliente

Decisión de

Seguir o no

Prototipo

Inicial

Prototipo del siguiente nivel

Evaluación

Del cliente

ENTREGAR

EVALUACIÓN DEL CLIENTE

##### INGENIERIA

##### PROTOTIPADO: el alumno deberá buscar información sobre este modelo